## sierpień 2007
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/62/2007
Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia23 sierpnia 2007r.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
Lp. | Nazwa projektu (zadania) | Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu (zadania) | Czas trwania inwestycji | Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Nakłady ponies. do końca 2006 r. | Nakłady na 2007 r. |  |  |  | Nakłady na 2008 r. |  |  |  | Nakłady na 2009 r. i później
[6 empty] | ogółem | w tym: |  |  | ogółem | w tym: |  |  | ogółem | w tym:
[7 empty] | środki własne | środki UE | Inne |  | środki własne | środki UE/EOG | Inne |  | środki własne | środki UE | Inne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała - Przechlewo etapy I-V | Starostwo Powiatowe Człuchów | 1999-2007 | 14404889 | 13346859 | 1058030 | 658030 | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0
2. | Modernizacja ul. Długosza w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2006-2007 | 1347811 | 0 | 1347811 | 977848 | 0 | 369963 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Przebudowa drogi powiatowej 2505G Przechlewo-Kołdowo z przebudową mostów i przepustów 13 km |  | 2008-2010 | 21000000 | 0 | 0 |  |  |  | 7000000 | 1050000 | 5950000 |  | 14000000 | 2100000 | 11900000
4. | Przebudowa drogi pow. Nr 2546G Barkowo-Debrzno z przebudową mostu na rzece Chrząstawa | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2007 -2009 | 13328182 |  | 182024 | 182024 |  |  | 6573079 | 985962 | 5587117 |  | 6573079 | 985962 | 5587117
5. | Przebudowa drogi pow. Nr 2539G Czarne-Sierpowo-Buszkowo |  | 2008-2012 | 26500000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 26500000 | 3975000 | 22525000
6. | Modernizacja ul. Średniej w Człuchowie |  | 2007 | 662324 |  | 662324 | 331162 | 0 | 331162
7. | Modernizacja ul. Ogrodowej w Czarnem |  | 2006-2007 | 542453 | 7320 | 535133 | 385420 | 0 | 149713
A | INWESTYCJE DROGOWE |  |  | 77785659 | 13354179 | 3785322 | 2534484 | 0 | 1250838 | 13573079 | 2035962 | 11537117 | 0 | 47073079 | 7060962 | 40012117 | 0
I. | Rozbudowa bazy edukacyjno-sportowej w powiecie człuchowskim |  |  | 27442856 | 354030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15933333 | 2390000 | 13543333 | 0 | 11155493 | 1673324 | 9482169 | 0
I.1. | Budowa krytej pływalni - basenu sportowo-rehabilitacyjnego w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2004-2009 | 12940786 | 291626 | 0 |  |  |  | 7000000 | 1050000 | 5950000 | 0 | 5649160 | 847374 | 4801786
I. 2. | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2004-2009 | 4502070 | 62404 | 0 |  | 0 | 0 | 2933333 | 440000 | 2493333 | 0 | 1506333 | 225950 | 1280383
I. 3. | Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie |  | 2008-2009 | 3000000 | [5 empty] | 2000000 | 300000 | 1700000 |  | 1000000 | 150000 | 850000
I.4. | Modernizacja i rozbudowa pracowni do kształcenia specjalistycznego i zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie |  | 2008-2009 | 5000000 | [5 empty] | 3000000 | 450000 | 2550000 |  | 2000000 | 300000 | 1700000
I.5 | Ścieżki edukacyjne rowerowo-piesze ul. Koszalińska - Canpol, Traugutta, Średnia, Szkolna |  | 2008-2009 | 2000000 | [5 empty] | 1000000 | 150000 | 850000 |  | 1000000 | 150000 | 850000
II. | Zwiększenie potencjału turystycznego w powiecie człuchowskim |  |  | 5200000 | 20276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 750000 | 2250000 | 0 | 2179724 | 544931 | 1634793 | 0
II.1 | Budowa Powiatowego Ośrodka Sportów Wodnych w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2005-2009 | 5200000 | 20276 | 0 |  |  |  | 3000000 | 750000 | 2250000 | 0 | 2179724 | 544931 | 1634793
III. | Ochrona zdrowia mieszkańców powiatu człuchowskiego |  |  | 9748930 | 949788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3899142 | 790686 | 3108456 | 0 | 4900000 | 1225000 | 3675000 | 0
III.1. | Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2009 | 4900000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4900000 | 1225000 | 3675000
III.2. | Utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Człuchowie | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2004-2008 | 3007930 | 949788 | 0 |  |  |  | 2058142 | 514536 | 1543606 | 0 | 0
III.3 | Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych dla mieszkańców powiatu człuchowskiego | Starostwo Powiatowe Człuchów i SP ZOZ Człuchów | 2008 | 1841000 | [5 empty] | 1841000 | 276150 | 1564850
IV. | Rozbudowa infrastruktury społecznej służącej mieszkańcom powiatu człuchowskiego |  |  | 15564037 | 9917108 | 5646929 | 5646929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1 | Modernizacja budynków i infrastruktury PCRiTZ przy DPS Czarne | Starostwo Powiatowe Człuchów i DPS Czarne | 2003-2007 | 6604119 | 5742219 | 861900 | 861900 |  |  | 0 |  |  |  | 0
IV.2 | Budowa i adaptacja budynków na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem | Starostwo Powiatowe Człuchów | 2006-2007 | 7848246 | 4174889 | 3673357 | 3673357 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
IV.3 | Rozbudowa budynku i infrastruktura z przyst. pomieszczeń dla celów sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i ćwiczeń korekcyjnych w SOSzW |  | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0
IV.4 | Modernizacja ZSzT |  | 2007 | 308136 | 0 | 308136 | 308136 | 0 | 0 | 0
IV.5 | Modernizacja infrastr. sportowo-rekreacyjnej Powiatowej Bursy Szkolnej |  | 2007 | 203536 | 0 | 203536 | 203536
B. | INWESTYCJE INNE |  |  | 57955823 | 11241202 | 5646929 | 5646929 | 0 | 0 | 22832475 | 3930686 | 18901789 | 0 | 18235217 | 3443255 | 14791962 | 0
C | Zakupy inwestycyjne |  | 2007 | 285382 |  | 285382 | 200382 |  | 85000
RAZEM A+B+C |  |  |  | 136026864 | 24595381 | 9717633 | 8381795 | 0 | 1335838 | 36405554 | 5966648 | 30438906 | 0 | 65308296 | 10504217 | 54804079 | 0 | Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego
Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron
Janusz Bystron
Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Człuchowskiego
Janusz Bystron